## Расчет фонда времени
Утверждаю | [8 empty] | Таблица 1
Командир ремонтной роты
войсковой части ___________
капитан ____________ К. Иванов
31 мая 2018 г.
РАСЧЕТ фонда рабочего времени ремонтного взвода вооружения на период с 1 по 30 июня 2018 г.
Наименование должности | Количество специалистов | Количество рабочих дней | Номинальный фонд рабочего времени одного специалиста, ч | Непроизводственные затраты рабочего времени одного специалиста, ч |  |  |  | Действительный фонд рабочего времени, ч |  | Примечание
|  |  |  | На боевую подготовку | На несение караульной службы и нарядов | На вынужденные потери (болезни, отпуска и т.п.) | Всего | Одного специалиста, ч | Всех специалистов, чел.-ч.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
А. По артиллерийским приборам
Командир | 1 | 21 | 147 | 56 | 18 | 0 | 74 | 65 | –
Мастер 1 | 1 | 21 | 147 | 56 | 18 | 0 | 74 | 65 | –
Мастер 2 | 1 | 21 | 147 | 56 | 18 | 0 | 74 | 65 | –
Мастер 3 | 1 | 21 | 147 | 56 | 18 | 0 | 74 | 65 | –
Мастер 4 | 1 | 21 | 147 | 56 | 27 | 0 | 83 | 56 | –
Мастер 5 | 1 | 21 | 147 | 56 | 27 | 0 | 83 | 56 | –
Мастер 6 | 1 | 21 | 147 | 56 | 27 | 0 | 83 | 56 | –
Мастер 7 | 1 | 21 | 147 | 56 | 36 | 0 | 92 | 47 | –
Мастер 8 | 1 | 21 | 147 | 56 | 27 | 0 | 83 | 56 | –
Мастер 9 | 1 | 21 | 147 | 56 | 27 | 0 | 83 | 56 | –
Мастер 10 | 1 | 21 | 147 | 56 | 27 | 0 | 83 | 56 | –
Мастер 11 | 1 | 21 | 147 | 56 | 27 | 21 | 104 | 35 | – | Отпуск с 1 по 5
Мастер 12 | 1 | 21 | 147 | 56 | 27 | 0 | 83 | 56 | –
Мастер 13 | 1 | 21 | 147 | 56 | 27 | 0 | 83 | 56 | –
Мастер 14 | 1 | 21 | 147 | 56 | 27 | 0 | 83 | 56 | –
Мастер 15 | 1 | 21 | 147 | 56 | 18 | 0 | 74 | 65 | –
Мастер 16 | 1 | 21 | 147 | 56 | 18 | 0 | 74 | 65 | –
Итого | 17 | [6 empty] | 976
Командир взвода
Студент __________ И. Кислюк
31 мая 2018 г.

## План-задание
Утверждаю |  |  |  |  | Таблица 2
Зам. Командира
войсковой части ____ по вооружению
подполковник ________ М. Зайцев
1 июня 2018 г.
ПЛАН-ЗАДАНИЕ
ремонтному взводу вооружния войсковой части _____ на ремонт и техническое обслуживание РАВ на июнь 2018 г.
№ п/п | Наименование, марки или индексы и номера образцов вооружения, агрегатов, деталей или оборудования | Вид ремонта (работ) | Количество образцов, агрегатов, деталей, оборудования, ед. | Из какой войсковой части (подразделения) поступают | Срок |  | Примечание
[5 empty] | Поступления | Окончания ремонта (работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Ремонт артиллерийских приборов
1 | Б-7 | текущий ремонт | 20 | 1МСБ | В течении месяца |  | Для боевой подготовки
| Б-8 | текущий ремонт | 40 | 2МСБ | то же |  | –
3 | Б-15 | текущий ремонт | 10 | 3МСБ | то же |  | –
4 | РТ | ТО-2 | 8 | 1 Арт. Дивизион | то же |  | –
5 | ПАБ-2М | текущий ремонт | 7 | 2 Арт. Дивизион | то же |  | –
6 | 1Д11М | текущий ремонт | 10 | 1 Арт. Дивизион | то же |  | –
7 | 1Д13 | текущий ремонт | 5 | Развед. Див. | то же |  | –
8 | 1Д15 | ТО-2 | 10 | – | то же |  | –
9 | РЛС Кредо | текущий ремонт | 2 | 1 Арт. Дивизион | то же |  | –
10 | РЛС Фара | ТО-2 | 3 | Развед. Див. | то же |  | –
Начальник службы РАВ восковой части _______
майор _________ В. Михалев
02 июня 2018 г.

## План-график
[5 empty] | Таблица 3 | [16 empty] | Таблица 3 | [11 empty] | Таблица 3
УТВЕРЖДАЮ |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
Зам. командира |  |  |  | Начальник службы РАВ
войсковой части по вооружению |  |  |  | майор _________ В. Михалев
подполковник М. Зайцев |  |  |  | 28 мая 2018 г.
29 мая 2018 г.
ПЛАН-ГРАФИК
выполнения работ по ТОиР вооружения
в ремонтном взводе вооружения в период с 1 по 30 июня 2018 г
Наименование и номер обслуживаемого (ремонти-руемого) вооружения | Количество обслуживае-мого вооружения | Откуда поступает вооружение | Виды работ | Планируемые затраты рабочего времени, чел.-ч. (общие/ремонтного органа) | Фамилии специалистов ремонтного органа | Сроки выполнения работ по дням
[6 empty] | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Фактические затраты рабочего времени | Примечание
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
А. По артиллерийскому вооружению
Б-7 | 20 | 1МСБ | текущий ремонт | 60/60 | Командир | 1: –; 3: Караул; 4: –; 6: –; 8: –; 10: Дежурный взвод; 11: –; 15: –; 18: Караул; 20: –; 22: –; 25: –; 27: –; 29: –
Б-8 | 40 | 2МСБ | текущий ремонт | 120/120 | Командир, Мастер 1, Мастер 2 | bar: 1; 4; 6; 8; 11; 15; 20; 22; 25; 27; 29
Б-15 | 10 | 3МСБ | текущий ремонт | 30/30 | Мастер 2, Мастер 3 | bar: 1; 4; 6; 8; 11; 15; 20; 22; 25; 27; 29
РТ | 8 | 1 Арт. Дивизион | ТО-2 | 144/144 | Мастер 3, Мастер 4, Мастер 5 | bar: 1; 6; 8; 11; 13; 15; 20; 22; 25; 27; 29
ПАБ-2М | 7 | 2 Арт. Дивизион | текущий ремонт | 252/252 | Мастера с 5 по 10 | bar: 1; 6; 8; 11; 13; 15; 20; 22; 25; 27; 29
1Д11М | 10 | 1 Арт. Дивизион | текущий ремонт | 600/0 | –
1Д13 | 5 | Развед. Див. | текущий ремонт | 105/105 | Мастера с 10 по 12 | bar: 1; 4; 6; 11; 13; 15; 20; 22; 25; 27; 29
1Д15 | 10 | – | ТО-2 | 150/150 | Мастера с 12 по 15 | bar: 1; 4; 6; 8; 11; 13; 15; 20; 22; 25; 27
РЛС Кредо | 2 | 1 Арт. Дивизион | текущий ремонт | 144/115 | Мастер 15, Мастер 16 | bar: 1; 4; 6; 8; 11; 13; 15; 20; 22; 25; 27
РЛС Фара | 3 | Развед. Див. | ТО-2 | 81/0 | –
Итого: 1686 / 976
Командир ремонтной роты капитан ________ К. Федотов
28 мая 2018 г.
Командир ремонтного взвода вооружения ст. лейтенант __________ С. Комов

## Карточка-заданий
Таблица 4
КАРТОЧКА ЗАДАНИЙ
старшего мастера сержанта Никифорова К. В.
(должность, воинское звание, фамилия и инициалы)
Дата выдачи задания | Содержание работы | Срок выполнения | Время, ч |  | Подпись начальника, выдавшего работу | Подпись начальника, принявшего работу
|  |  | По норме | Фактически
01.06.2018 г. | Проверка оптических деталей окуляра и отражающих призм (20 единиц) | 01.06.2018 г. | 3 | 2 | Кислюк | Кислюк
02.06.2018 г. | ТО-2 дальномера 1Д15. Ремонт оптической схемы объектива. | С 02.06.2018 г. по 04.06.2018 г. | 20 | 20 | Кислюк | Кислюк
07.06.2018 г. | Починка треноги для ПАБ-2М | 07.06.2018 г. | 12 | 11 | Кислюк | Кислюк